Утверждаю

Директор МОУ «СОШ №10»

_____________Маланина Т. В.

«____»_____________2010г.

План основных мероприятий по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (НОО)

в МОУ «СОШ №10»

Цель: достижение новых образовательных результатов на первой ступени обучения.

Задачи:

- Создание условий для эффективного освоения основной образовательной программы начального общего образования.

- Обеспечение качественной реализации ФГОС НОО второго поколения.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ориентировочный этап |  |  |  |  |
| 1 | Предварительное ознакомление с ФГОС начального общего образования | Март 2010г. | Исупова Н. Н. зам. директора по УВР | выполнено |
| 2 | Создать рабочую группу по организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Апрель 2010г. | Маланина Т. В. директор | создана |
| 3 | Организовать работу предметных методических объединений по изучению документов (материалов) нормативной базы и научно – методического сопровождения ФГОС | Апрель 2010г. | Фролова Л. Л. зам. директора по УВР | выполнено |
| 4 | Провести аналитический семинар с приглашением учителей начальной школы, по обсуждению представленного в СМИ опыта освоения новых образовательных стандартов | Апрель 2010г. | Фролова Л. Л. зам. директора по УВР Исупова Н. Н. зам. директора по УВР | выполнено |

| 5 | Создание электронного банка инструктивных и методических материалов для педагогов и родителей "Организация перехода на Стандарты второго поколения | Декабрь 2010г. Январь 2011г. | Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР, учителя информатики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Мониторинг уровня осведомленности педагогов и родителей по вопросу «Стандарты второго поколения в начальной школе». | Май 2010г. | Психолог Зинченко И. Л. | выполнено |
| II. Аналитический этап |  |  |  |  |
| 1 | Провести анализ готовности образовательного учреждения к введению Стандартов в части: -кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса; - соответствия материально технической и учебно-методической базы ОУ Требованиям к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования; - соответствия параметров внутришкольной среды современным гигиеническим требованиям; - оценки здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива на основе анализа физического развития и состояния здоровья, а также характера их динамики в течение учебного года (данные антропометрических обследований, медицинских профилактических осмотров и показатели острой заболеваемости); | Сентябрь – октябрь 2010г. | Маланина Т. В. директор | выполнено |
| 2 | Провести смотр кабинетов начальных классов, обеспечив участие всех учителей начальных классов в смотре кабинетов. | Март 2011г. | Фролова Л. Л. зам. дир. по УВР, Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР. |  |
| 3 | Провести ревизию ресурсов дополнительного образования на соответствие требованиям новых образовательных стандартов | Ноябрь 2010г. | Маланина Т. В. директор | выполнено |
| III. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Пункт в редакции: внести изменения в Устав в связи с введением ФГОС. | Март 2011г. | Маланина Т. В. директор |  |
| 2 | Разработать необходимые локальные акты (положения, планы-графики, приказы, рекомендации, т.п.) школы, регламентирующие переход на ФГОС. | Апрель – июнь 2011г. | Маланина Т. В. директор |  |
| 3 | Утверждение нового режима функционирования школы на первой ступени образования в связи с необходимостью организации внеучебной деятельности. | Май 2011г. | Маланина Т. В. директор |  |
| 4 | Обеспечить участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение года | Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР | выполнено |
| 5 | Внести изменения в штатное расписание школы в связи с возможным введением ставок педагогов дополнительного образования. |  |  |  |
| 6 | Провести заседание МО учителей начальной школы по изучению, анализу и соотнесению действующих стандартов и стандартов нового поколения. | В течение года | Руководители ШМО |  |
| 7 | Провести на уровне МО учителей начальной школы с приглашением руководителей предметных МО обучающие семинары по основным разделам стандартов нового поколения: 1. особенности содержания первой ступени общего образования, 2. способы организации учебной деятельности, 3. планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, 4. варианты календарно - тематического планирования рекомендации по внеурочной деятельности учащихся, связанной с изучением предмета | Апрель – май 2011г. | Фролова Л. Л. зам. дир. по УВР, Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР. |  |
| 8 | Организовать деятельность творческой группы внутри ОУ (учителя начальной и основной школы) по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с новыми образовательными стандартами: 1. Провести семинар по разработке формата учебного занятия в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов 2. Провести взаимоэкспертизу формата учебного занятия на уровне школы 3. Апробировать формат учебного занятия на уровне школы Организовать обмен опытом работы учителей в части освоения формата учебного занятия на уровне школы | Апрель – сентябрь 2011г. | Фролова Л. Л. зам. дир. по УВР, Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР. |  |
| 9 | Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования | Март 2011г. | Фролова Л. Л. зам. дир. по УВР, Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР. |  |
| 10 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Май – июнь 2011г. | Маланина Т. В. директор |  |
| 11 | Приведение должностных инструкций работников муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и новыми квалификационными характеристиками | Май – июнь 2011г. | Маланина Т. В. директор |  |
| 12 | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (заключение договоров о сотрудничестве, составление графика занятий) | Май – август 2011г. | Маланина Т. В. директор |  |
| IV. Этап планирования |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий и графиков по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ | Ноябрь 2010г. | Маланина Т. В. директор | выполнено |
| 2 | Разработать основную образовательную программу начального общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | Апрель – июнь 2011г. | Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР, учителя 1 классов |  |
| 3 | Разработать программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Апрель - август 2011г. | Тарасова И. В. зам. дир по УВР | выполнено |
| 4 | Разработать программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования | Август 2010г. | Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР, руководитель ШМО Югова Л. В. | выполнено |
| 5 | Разработать программу формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования | Апрель – сентябрь 2011г. | Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР, учителя 1 классов |  |
| 6 | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности | Апрель – июнь 2011г. | Тарасова И. В. зам. дир по УВР |  |
| 7 | Провести при необходимости коррекционную работу по РУПам. | Сентябрь 2011г. | Фролова Л. Л. зам. дир. по УВР, Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР. |  |
| V. Этап внедрения. |  |  |  |  |
| 1 | Ввести в систему мониторинга учебных достижений учащихся наряду с изучением степени сформированности предметных умений, изучение универсальных способов деятельности и личностного развития, заявленных в новых образовательных стандартах. | Сентябрь 2011г. | Заместитель директора |  |
| 2 | Разработать регламент подготовки к промежуточному и итоговому мониторингу достижений обучающихся начальной школы, включив вопросы анализа результатов учебной деятельности, работу с учителями, родителями, учениками и др. | Октябрь 2011г. | Заместитель директора |  |
| 3 | Провести семинар по анализу формата портфолио, системе работы в школе с портфолио, проектированию обязательных требований к этому документу в соответствии с новыми образовательными стандартами. | Сентябрь 2011г. | Заместитель директора |  |
| 4 | Организовать деятельность проблемной группы по выделению на основе новых образовательных стандартов перечня универсальных способов деятельности, разработке механизма их изучения, формата оценки, подбора инструментария | В течение года | Маланина Т. В. директор |  |
| 5 | Разработка программы по созданию учебно-предметных кабинетов для начальной школы на перспективу. | В течение года | Маланина Т. В. директор |  |
| 6 | Разработка системы контроля внедрения ФГОС начального общего образования в рамках школы. | Май 2011г. | Фролова Л. Л. зам. дир. по УВР, Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР. |  |
| 7 | Проведение методических и педагогических советов по анализу и обсуждению первых результатов внедрения ФГОС | В течение 2011-2012 учебного года | Маланина Т. В. директор |  |
| VI. Итоговый этап (анализирующий этап) |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг уровня и качества усвоения обучающимися программ начального общего образования по всем предметам учебного плана (1 классы) | Май 2012г. | Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР. |  |
| 2 | Малый педагогический совет «Итоги первого года работы по ФГОС» | Май 2012г. | Маланина Т. В. директор |  |
| 3 | МО учителей начальных классов «Проблемы и перспективы внедрения ФГОС в общеобразовательной школе. Рекомендации коллегам» | Май 2012г. | Исупова Н. Н. зам. дир. по УВР. |  |